## Sheet1
Đề tài : Xây dựng từ điển Anh Việt bằng tìm kiếm nhị phân
Kế hoạch
STT | Công việc | Hồ Sĩ Tuấn | Nguyễn Huỳnh Anh Trực | Thời gian dự kiến | Thời gian thực tế
1 | Tìm hiểu về cây nhị phân tìm kiếm (thêm nút, tìm nút, hủy nút,...) | x | x | Suốt khóa học
2 | Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm | x |  | 20/9-20/10
3 | Cài đặt từ điển thông thường (tra từ) | x |  | 20/10-10/11
4 | Cài đặt tính năng bổ sung từ chưa có trong từ điển |  | x | 10/11-30/11
5 | Cài đặt tính năng cập nhật từ bị sai nghĩa trong từ điển |  | x | 10/11-30/11
6 | Hoàn thiện giao diện | x |  | 1/12-Cuối khóa