## Sheet1
Đề tài : Xây dựng từ điển Anh Việt bằng tìm kiếm nhị phân
Kế hoạch
STT | Công việc | Hồ Sĩ Tuấn | Nguyễn Huỳnh Anh Trực | Thời gian dự kiến | Thời gian thực tế
1 | Tìm hiểu về cây nhị phân tìm kiếm (thêm nút, tìm nút, hủy nút,...) | x | x | Suốt khóa học
2 | Phân tích các chức năng của từ điển | x | x | 20/9 - 1/10
3 | Tìm cách áp dụng đưa cây nhị phân vào từ điển | x | x | 1/10 - 20/10
4 | Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm | x |  | 20/9 - 20/10
5 | Cài đặt từ điển thông thường (tra từ) | x |  | 20/10 - 10/11
6 | Cài đặt tính năng bổ sung từ chưa có trong từ điển |  | x | 10/11 - 30/11
7 | Cài đặt tính năng cập nhật từ bị sai nghĩa trong từ điển |  | x | 10/11 - 30/11
8 | Hoàn thiện giao diện | x |  | 1/12 - Cuối khóa
9 | Sửa chữa, viết báo cáo, hoàn thiện | x | x | 15/12 - Cuối khóa